## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO DE 2022

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	898.827,75	298.038,97	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	52(cinquenta e dois) meses	227.285,69	44.90.51.00	0,00	_	0,00	1.194.474,21	Andamento
PP N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	50(cinquenta) meses	270.000,00	33.90.39.00	70.200,00	_	64.800,00	329.400,00	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	_	FNDE/MEC	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	_	36 (trinta e seis) meses	143.407,24	4.4.90.51.00	734.845,31	_	734.845,31	3.380.215,50	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	_	36 (trinta e seis) meses	65.707,19	4.4.90.51.00	446.090,36	_	446.090,36	2.936.405,43	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	_	42 (quarenta e dois) meses	11.196,90	4.4.90.51.00	1.046.194,53	_	1.046.194,53	1.693.329,07	Andamento
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de pavimentação granítico nas ruas Adelson Alves Figueiredo e Pedro Cândido da Silva, no Loteamento Moacir Soares, deste município.	_	_	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/12/2019	6 (seis) meses	107.771,06	_	18 (dezoito) meses	_	4.4.90.51.00	0,00	_	0,00	105.299,23	Andamento
TP Nº 01/2020	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE.	_	MDR - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	2.000.000,00	216.519,98	17.696.801/0001-36	J BENEVIDES DA SILVA EIRELI / ( JBS ENGENHARIA)	_	14/08/2020	12 (doze) meses	2.216.519,98	_	12 (doze) meses	_	4.4.90.51.00	159.901,45	_	159.901,45	2.204.801,90	Concluiído
CONTRATO Nº 023/2022	Locação de 02 (dois) veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista.	_	_	_	_	04.189.240/0001-37	I E S DA SILVA EIRELI	_	03/01/2022	12 (doze) meses	41.808,00	_	_	_	33.90.39.00	38.324,00	_	38.324,00	38.324,00	Andamento
CONVITE Nº 003/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e elaboração de projetos de engenharia e fiscalização/acompanhamento de obras no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	12/05/2021	12 (doze) meses	118.081,92	_	12 (doze) meses	118.081,92	33.90.39.00	127.940,08	_	127.940,08	186.981,04	Andamento
CONTRATO Nº 06/2021 / PROGRAMA DE RESÍDUSO SÓLIDOS	Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE.	_	_	_	_	07.753.868/0001-01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL	_	01/06/2021	91 (noventa e um) meses	_	_	_	_	3.3.90.39.74	545.781,24	_	545.781,24	603.837,00	Andamento
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	10.548.559/0001-04	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	_	27/08/2021	12 (doze) meses	914.254,04	_	_	_	33.90.39.00	186.406,91	_	186.406,91	204.525,92	Concluido
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA ME	_	27/08/2021	12 (doze) meses	23.380,00	_	_	_	33.90.39.00	3.009,50	_	3.009,50	3.009,50	Concluido
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	08.980.197/0001-84	J GOMES DA SILVA MAGAZINE ME	_	27/08/2021	12 (doze) meses	14.120,00	_	_	_	33.90.39.00	11.291,03	_	11.291,03	13.798,03	Concluído
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021	Contratação de empresa de engenharia destinada a executar os serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	_	01/10/2021	12 (doze) meses	2.017.899,24	_	12 (doze) meses	2.017.899,24	3.3.90.39.00	2.351.674,17	_	2.351.674,17	2.647.039,50	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza de rios, riachos e canais do município de Cupira-PE, com forneciemnto de material e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/10/2021	12 (doze) meses	291.334,18	_	12 (doze) meses	291.334,18	33.90.39.00	241.189,58	_	241.189,58	289.946,78	Andamento
TOMADA DE PREÇO / Nº 004/2021	Contratação de empresa de Engenharia para execução da obra de reforma do Auditório Carmuniza Alves do Nacimento, com material e mão de obra por conta da empresa.	_	_	_	_	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	_	22/11/2021	02 (dois) meses	235.458,26	_	10 (dez) meses	96.564,86	4.4.90.51.00	297.682,10	_	297.682,10	332.023,09	Concluído
DISPENSA / CONTRATO Nº 013/2022	Serviço técnico de superação, fiscalização, orientação técnica, designer, serviços técnicos, vistoria, avaliação, parecer técnico, medição e outras atribuições pertinentes ao cargo e necessários a consecução de obras e serviços.	_	_	_	_	082.942.464-41	EDLA TÂMARA DOS SANTOS	_	03/01/2022	12 (doze) meses	38.400,00	_	_	_	33.90.36.00	38.400,00	_	38.400,00	38.400,00	Concluído
DISPENSA / CONTRATO Nº 012/2022	Prestação de serviços de profissional devidamente qualificado, para prestar serviços de arquitetura em geral, inclusive fiscalização e acompanhamento das obras oriundas de convênio e contratos de repasse advindos do FNDE no município de Cupira-PE, e obras realizadas mediante processos licitatório, decorrentes da necessidade de manutenção (reparos, reforma e ampliação, das escolas da rede municipal.	_	_	_	_	094.454.644-78	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA	_	03/01/2022	12 (doze) meses	28.800,00	_	_	_	33.90.36.00.00	28.800,00	_	28.800,00	28.800,00	Concluído
DISPENSA / CONTRATO Nº 003/2022	Serviço de coordenação do programa de regularização fundiária urbana (MORADIA LEGAL), acompanhamento do cadastramento socioeconômico e cadastramento de imóveis do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	44.648.320/0001-28	EDILIA FELIX DA SILVA 090.166.164-38	_	03/01/2022	09 (nove) meses	17.280,00	_	_	_	3.3.90.39.00	17.280,00	_	17.280,00	17.280,00	Concluído
TP Nº 002/2020	LOTE I - Construção de pavimentação granítica em diversas ruas do Bairro Juarez Lopes do município de Cupira-PE, com material e mão de obra por conta da empreiteira.	_	MDR / Contrat. Repasse nº / 885244/22019	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/11/2021	03 (tres) meses	248.930,14	_	9 (nove) meses	7.579,41	4.4.90.51.00	181.292,08	_	181.292,08	181.292,08	Andamento
TP Nº 002/2020	LOTE II - Construção de pavimentação granítica em diversas ruas do Bairro Santa Clara (LOTE II) do município de Cupira-PE, com material e mão de obra por conta da empreiteira.	_	MDR / Contrat. Repasse nº / 884591/22019	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/11/2021	03 (tres) meses	166.187,51	_	9 (nove) meses	7.254,48	4.4.90.51.00	118.559,93	_	118.559,93	118.559,93	Andamento
TP Nº 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de urbanização de espaços públicos no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	11/04/2022	04 (quatro) meses	334.296,67	_	_	_	44.90.51.00	183.681,34	_	183.681,34	183.681,34	Andamento
TP Nº 006/2021	Contratação de empresa especializada para execução de obra de enganharia cujo ojeto é a Reforma de diversas praças na zona urbana do município de Cupira-PE, com iluminação e passeios públicos, com material,equipamento e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	06/05/2022	03 (tres) meses	207.977,27	_	_	_	44.90.51.00	194.133,97	_	194.133,97	194.133,97	Andamento
TP Nº 003/2021	Construção do Centro de Convenções e Eventos do Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	20/06/2022	12 (doze) meses	2.072.910,66	_	_	_	44.90.51.00	307.449,11	_	307.449,11	307.449,11	Andamento
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para fiscalização de serviços de Saneamento Básico no Município de Cupira-PE.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	04/04/2022	09 ( nove) meses	32.100,00	_	_	_	3.3.90.39.00	28.533,28	_	28.533,28	28.533,28	Andamento
DISPENSA	Contratação de empresa de consultoria eletrotécnica para análise e melhoramento do Sistema Elétrico Municipal	_	_	_	_	33.217.458/0001-56	G P CAVALCANTE ( CONEXÃO ENGENHARIA )	-	18/04/2022	06 (seis) meses	31.998,00	_	_	_	3.3.90.39.00	31.992,00	_	31.992,00	31.992,00	Concluído
CONVITE Nº 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	40.391.402/001-89	L G CONSTRUÇÕES & ASSESSORIA LTDA	-	12/05/2022	12 (doze) meses	257.571,42	_	_	_	4.4.90.51.00	242.510,59	_	242.510,59	242.510,59	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do muro e reservatório da escola de 6 salas.	_	_	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	03/08/2022	04 (quatro) meses	222.871,22	_	_	_	4.4.90.51.00	219.676,04	_	219.676,04	219.676,04	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos grupos: I - Material Elétrico, II - Material de construção, III - Madeiramento.	_	_	_	_	19.771.678/0001-04	JOSEMARCIA GOMES DA SILVA - ME	_	14/02/2022	12 (doze) meses	400,00	_	_	_	33.90.39.00	320,00	_	320,00	320,00	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos grupos: I - Material Elétrico, II - Material de construção, III - Madeiramento.	_	_	_	_	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA	_	14/02/2022	12 (doze) meses	20.948,40	_	_	_	33.90.39.00	13.017,00	_	13.017,00	13.017,00	Andamento
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, material de construção, madeiramento destinado a Secretaria de Educação.	_	_	_	_	10.548.559/0001-04	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	_	14/02/2022	12 (doze) meses	23.370,30	_	_	_	33.90.39.00	76.934,02	_	76.934,02	76.934,02	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022	Fornecimento parcelado de Tubos de Concreto para a realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais de diversas vias públicas do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	_	04/05/2022	12 (doze) meses	405.450,00	_	_	_	3.3.90.30.00	25.500,00	_	25.500,00	25.500,00	Andamento
	Contratação de empresa de engenharia para execução de execução dos serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva de Cupira.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	_	12/08/2022	6 (seis) meses	246.849,74	_	_	123.302,69	3.3.90.39.00	370.152,43	_	370.152,43	370.152,43	Concluído
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022 / CONVITE Nº 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de REFORMA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA e REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME (AJL CONSTRUTORA)	_	15/08/2022	6 (seis) meses	247.773,32	_	_	67.405,54	3.3.90.39.00	189.672,39	_	189.672,39	189.672,39	Andamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 / DISPENSA SEM LICITAÇÃO Nº 007/2022	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços parceladamente locação de veículo para coleta de resíduos de construção civil (Papa Metralha).	_	_	_	_	47.159.816/0001-26	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA ( CUPIRA ENTULHO)	_	02/09/2022	4 (quatro) meses	38.800,00	_	_	_	3.3.90.39.00	29.100,00	_	29.100,00	29.100,00	Andamento
DISPENSA	Contratação direta de empresa de engenharia para confecção de caixas de esgotos e tubulação de concreto na Avenida Etelvino Lins.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	14/09/2022	02 (dois) meses	17.413,99	_	_	_	3.3.90.39.00	17.413,99	_	17.413,99	17.413,99	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Modernização da Iluminação Pública bo Município de Cupira-PE.	_	FEM EMENDA	199.900,57	2.916,27	08.389.230/0002-87	ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO S/A	-	04/08/2022	6 (seis) meses	202.816,84	_	_	49.679,26	44.90.51.00	202.816,84	_	202.816,84	202.816,84	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 056/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	36.673.446/0001-24	J. LAVANDOSKI FERRAGENS (JLA DISTRIBUIDORA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	144.496,90	_	_	_	33.90.39.00	13.095,52	_	13.095,52	13.095,52	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 057/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (MIL MATERIAIS)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	358.833,71	_	_	_	33.90.39.00	50.682,22	_	50.682,22	50.682,22	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 058/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.119.102,84	_	_	_	33.90.39.00	11.208,72	_	11.208,72	11.208,72	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 059/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	165.844,90	_	_	_	33.90.39.00	766,00	_	766,00	766,00	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 060/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	19.867.301/0001-45	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.127.090,49	_	_	_	33.90.39.00	86.186,58	_	86.186,58	86.186,58	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 061/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	22.745.664/0001-12	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	174.574,60	_	_	_	33.90.39.00	12.345,00	_	12.345,00	12.345,00	Andamento
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 063/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_		ROSILENE TONATTO APAZZINI (PROTY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	8.835,00	_	_	_	33.90.39.00	1.254,00	_	1.254,00	1.254,00	Andamento
Pregão Eletrônico Nº 012/2020	Fornecimento parcelado de piçarro para recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	02/09/2020	03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias	378.679,69	_	04 (quatro) meses	_	3.3.90.30.00	30.550,50	_	30.550,50	202.027,50	Concluido
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021	Locação de 02 (dois) veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista, conforme termo de referência Anexo item I do edital.	_	_	_	_	04.189.240/0001-37	I E S DA SILVA EIRELI	_	19/02/2021	12 (doze) meses	41.808,00	_	_	_	33.90.39.00	3.484,00	_	3.484,00	31.181,80	Concluido
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 / TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	LOTE I - Contratação de empresa especializada para construção de muro de proteção da Creche Municipal, localizada na Av. Miguel Pereira Neto, Nova Esperaça, zona urbana do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/09/2021	06 (seis) meses	283.197,98	_	_	100663,64	33.90.39.00	139.489,85	_	139.489,85	383.861,42	Concluido
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 / TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	LOTE II - Contratação de empresa especializada para construção de muro de proteção da Escola Municipal Hilda Vieira Calado, localizada na Av. Miguel Pereira Neto, Liberdade, zona urbana do município de Cupira-PE..	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/09/2021	06 (seis) meses	120.108,39	_	_	_	33.90.39.00	0,00	_	0,00	123.964,61	Concluido
DISPENSA	Serviço de engenharai, relacionados a substituição de luminárias de vapor de sódio e mercúrio, pelos modelos de LED (Light Emitting Diode), em diversas ruas e praças do Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	08.389.230/0002-87	ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO EIRELI	_	30/11/2021	30 (trinta) dias	28.615,40	_	_	_	44.90.51.00	0,00	_	28.615,40	28.615,40	Concluido
DISPENSA	Elaboração de projeto arquitetônico das novas instalações da secrtearia de educação do municipio de Cupira-PE.	_	_	_	_	107.178.604-00	BENAIA HENRIQUE DE OLIVEIRA CAVALCANTI	_	18/11/2021	30 (trinta) dias	5.300,00	_	_	_	33.90.36.00	5.300,00	_	5.300,00	5.300,00	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços para fiscalização de serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME	_	03/05/2021	12 (doze) meses	30.827,52	_	_	_	33.90.36.00	10.275,84	_	10.275,84	28.258,56	Inacabada
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Silvestre Luiz da Paixão, com material e mão de obra por conta da empresa	_	_	_	_	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI - EPP	_	01/11/2021	02 (dois) meses	410.386,69	_	03 (três) meses	133990,7	44.90.51.00	415.069,46	_	415.069,46	544.324,91	Concluido
DISPENSA / CONTRATO Nº 019/2022	Locação de um caminhão, tipo: carga caminhão, para servi de apoio junto a secretaria de infraestrutura, na coleta de metralhas com destino aos aterros e transporte de piçarra para as estradas vicinais, sem combustível e sem motorista, zona urbana e rural do município de Cupira-PE	_	_	_	_	047.074.874-59	CIDCLEY INÁCIO DA ROCHA	_	03/01/2022	03 (três) meses	16.200,00	_	_	_	3.3.90.39.00	16.200,00	_	16.200,00	16.200,00	Concluido
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de enhengaria para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica - Reforma de Centro de Referência Social - CRAS.	_	_	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	07/01/2020	6 (seis) meses	236.710,43	_	24 (vinte e quatro) meses	57477,48	4.4.90.51.00	117.458,75	_	117.458,75	295.124,44	Concluida
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 015/2021	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico e iluminação pública, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Cupira através de suas secretaria, conforme edital.	_	_	_	_	10.548.559/0001-04	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	_	27/08/2021	12 (doze) meses	914.254,04	_	_	_	33.90.39.00	177.927,28	_	177.927,28	196.046,29	Concluido
DISPENSA / CONTRATO Nº 011A/2022	Locação de caminhão caçamba com guindaste sem combustível e sem motorista, e 10 (dez) caçambas estacionárias para acondicionamento de resíduso sólidos domiciliares e resíduos de construção civil na zona urbana e rural do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	43.600.729/0001-01	ISNALDY CANDIDO DE SPUZA 88258149415 - ME ( CUPIRA ENTULHO)	_	05/01/2022	05 (sete) meses	28.000,00	_	28 (vinte e oito) dias	4853,16	3.3.90.39.00	32.853,16	_	32.853,16	32.853,16	Concluido
DISPENSA	Execução de caixas de inspeção de esgoto em alvenaria na Avenida Genival Bezerra da Silva, Bairro Santa Clara no Município de Cupira-PE, fazendo com que o saneamento do local seja adequado.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	10/05/2022	02 (dois) meses	14.971,93	_	_	_	3.3.90.39.00	14.246,13	_	14.246,13	14.246,13	Concluido
00					TOTAL	9.916.158,28	_	9.939.373,68	20.758.187,47

Obs 01: Referente ao serviço de Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública, prestado pela JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME, inscrita no C.N.P.J nº 22.702.210/0001-64, conforme PP N° 020/2017, foi acrescido um pagamento não contanilizado no quarto trimestre de 2019 no valor de R$5.400,00.

Obs 02: O Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE, prestado por meio do CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL, inscrita no C.N.P.J nº 07.753.868/0001-01, não possui valor de contrato, o valor das medições são estimadas mediante a Clausula Sexta do Contrato , na qual descreve um valor unitário de R$60,00 por tonelada mais um acrescimo de R$600,00 a título de rateio específico.

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).