## Mapa_Obras_(Completo)
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

UNIDADE: (1)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA					PERÍODO REFERENCIAL: ACUMULADO DE 2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP N° 002/2016	Construção de pavimentação em paralelepípedos granítico, na zona urbana e rural, no sítio Serra Verde, Loteamento Santo Antonio, sítio Imbiruçu e Loteamento Nova Morada - Lote I	_	FEM 3	898.827,75	298.038,97	03.349.259/0001-30	CAMOL - CONSTRUTORA AMORIM LTDA - EPP	_	30/6/2016	06(seis) meses	969.581,03	_	52(cinquenta e dois) meses	227.285,69	44.90.51.00	0,00	-	0,00	1.194.474,21	Concluido
PP N° 020/2017	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública	_	_	_	_	22.702.210/0001-64	JOSÉ M DA S. IRMÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS- ME	_	24/10/2017	12(doze) meses	64.800,00	_	57(cinquenta e sete) meses	307.800,00	33.90.39.00	37.800,00	-	37.800,00	367.200,00	Concluída
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Etelvino Lins, Jardim Independência - Lote I	_	FNDE/MEC	_	_	20.198.694/0001-20	C3 ENGENHARIA LTDA - EPP	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.008.742,52	_	36 (trinta e seis) meses	833.826,40	4.4.90.51.00	1.227.088,62	-	1.227.088,62	4.607.304,12	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 12 salas e 1 (uma) quadra, situada na Avenida Miguel Pereira Neto, Bairro Novo Horizonte - Lote II	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	12 (doze) meses	4.021.799,15	_	36 (trinta e seis) meses	812.632,95	4.4.90.51.00	2.540.627,98	-	2.540.627,98	5.477.033,41	Andamento
CONCORRÊNCIA nº 001/2018	Construção de 1 (uma) Escola padrão FNDE 6 salas, situada na Vila de Laje de São José, Zona Rural do Município - Lote III	_	FNDE/MEC	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	10/12/2018	6 (seis) meses	1.301.363,41	_	42 (quarenta e dois) meses	11.196,90	4.4.90.51.00	182.414,26	-	182.414,26	1.875.743,33	Concluído
CONVITE Nº 003/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e elaboração de projetos de engenharia e fiscalização/acompanhamento de obras no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	_	12/05/2021	12 (doze) meses	118.081,92	_	21 (vinte e um) meses	211.918,08	33.90.39.00	108.241,76	-	98.401,60	285.382,64	Andamento
CONTRATO Nº 06/2021 / PROGRAMA DE RESÍDUSO SÓLIDOS	Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE.	_	_	_	_	07.753.868/0001-01	CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL	_	01/06/2021	91 (noventa e um) meses	_	_	_	_	3.3.90.39.74	447.765,28	-	447.765,28	1.051.602,28	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2021 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021	Contratação de empresa de engenharia destinada a executar os serviços de limpeza urbana no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	_	01/10/2021	12 (doze) meses	2.017.899,24	_	24 (vinte e quatro) meses	5.342.342,64	3.3.90.39.00	2.729.939,70	-	2.729.939,70	5.376.979,20	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de limpeza de rios, riachos e canais do município de Cupira-PE, com forneciemnto de material e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP	_	29/10/2021	12 (doze) meses	291.334,18	_	24 (vinte e quatro) meses	582.668,36	33.90.39.00	296.735,13	-	296.735,13	586.681,91	Andamento
TP Nº 006/2021	Contratação de empresa especializada para execução de obra de enganharia cujo ojeto é a Reforma de diversas praças na zona urbana do município de Cupira-PE, com iluminação e passeios públicos, com material,equipamento e mão de obra da contratada.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	06/05/2022	03 (tres) meses	207.977,27	_	17 (dezessete) meses	67.804,35	44.90.51.00	118.817,27	-	118.817,27	233.669,65	Concluído
TP Nº 003/2021	Construção do Centro de Convenções e Eventos do Município de Cupira/PE.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	20/06/2022	12 (doze) meses	2.072.910,66	_	9 (nove) meses e 8 (oito) dias	-	44.90.51.00	789.565,51	-	789.565,51	1.110.668,97	Andamento
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022	Fornecimento parcelado de Tubos de Concreto para a realização de manutenção e construção, com execução de forma direta das redes de drenagem de águas pluviais de diversas vias públicas do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	_	04/05/2022	12 (doze) meses	405.450,00	_	12 (doze) meses	_	3.3.90.30.00	78.578,00	-	78.578,00	104.078,00	Andamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 / DISPENSA SEM LICITAÇÃO Nº 007/2022	Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços parceladamente locação de veículo para coleta de resíduos de construção civil (Papa Metralha).	_	_	_	_	47.159.816/0001-26	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA ( CUPIRA ENTULHO)	_	02/09/2022	4 (quatro) meses	38.800,00	_	8 (oito) / meses	77.600,00	3.3.90.39.00	87.300,00	-	87.300,00	116.400,00	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 056/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	36.673.446/0001-24	J. LAVANDOSKI FERRAGENS (JLA DISTRIBUIDORA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	144.496,90	_	_	_	33.90.39.00	34.886,08	-	34.886,08	47.981,60	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 057/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (MIL MATERIAIS)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	358.833,71	_	_	_	33.90.39.00	49.741,71	-	49.741,71	100.423,93	Concluída
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 058/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.119.102,84	_	_	_	33.90.39.00	51.497,42	-	51.497,42	62.706,14	Concluída
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 059/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	17.316.653/0001-87	CIPEL - CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	165.844,90	_	_	_	33.90.39.00	7.637,60	-	7.637,60	8.403,60	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 060/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	19.867.301/0001-45	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	1.127.090,49	_	_	_	33.90.39.00	205.406,75	-	205.406,75	291.593,33	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 061/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	22.745.664/0001-12	GRAND COMERCIO LTDA	-	20/09/2022	12 (doze) meses	174.574,60	_	_	_	33.90.39.00	112.073,62	-	112.073,62	124.418,62	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 018/2022 / ATA de Registro de Preço nº 063/2022	Fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.	_	_	_	_	07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO APAZZINI (PROTY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)	-	20/09/2022	12 (doze) meses	8.835,00	_	_	_	33.90.39.00	3.135,00	-	3.135,00	4.389,00	Concluída
Pregão Eletrônico SRP nº 025/2022	Contratação de empresa especializada para prestação, sob demanda, de serviços de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos dos prédios públicos de uso da secretaria de educação do município de Cupira/PE.	_	_	_	_	27.348.365/0001-68	CRS AMBIENTAL EIRELI	-	20/12/2022	12 (doze) meses	729.993,30	_	_	_	4.4.90.51.99	705.349,78	-	705.349,78	705.349,78	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 008/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	-	23/02/2023	12 (doze) meses	19.607,00	_	_	_	33.90.39.00	486,90	-	486,90	486,90	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 009/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	14.018.000/0001-23	J F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (J F COMERCIO)	-	23/02/2023	12 (doze) meses	33.627,85	_	_	_	33.90.39.00	7.151,10	-	7.151,10	7.151,10	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023 / ATA Nº 010/2023	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de Materiais de Construções para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	23/02/2023	12 (doze) meses	2.684,00	_	_	_	33.90.39.00	805,20	-	805,20	805,20	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/2022	Fornecimento parcelado de Tubos de Concreto para atender as necessidade da Prefeitura Municipal de Cupira-PE.	_	_	_	_	13.212.376/0001-01	BRENNO D. DE MEDEIROS - ME		21/10/2022	12 (doze) meses	439.454,40	_	_	_	3.3.90.30.00	17.380,00	-	17.380,00	17.380,00	Concluído
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2023	Sistema de registro de preço na eventual prestação de serviços em locação de veículos tipo utilitários: / Item 02 - Veículo utilitário tipo tipk up, cabine simples e caçamba, capacidade 1 passageiro mais o motorista, capacidade da carga de 700KG, flex , motor mínimo 1.4, ar condicionado, direção elétrica ou hidráulica . Sem motorista sem combustível. KM livre. / (Veículo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura)	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	-	31/03/2023	12 (doze) meses	48.082,08	_	_	_	33.90.39.00.00	28.047,88	-	28.047,88	28.047,88	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 / CONTRATO Nº 085/2023	Sistema de registro de preço na eventual prestação de serviços em locação de veículos tipo utilitários: / Item 03 - Veículo tipo passeio Motor 1.0, gasolina, capacidade 5 pessoas incluindo motorista, 5 portas, especificações mínimas: Ar condicionado, vidros elétricos no mínimo dianteriros, direção elétrica ou hidráulica, com motorista e sem combustível, KM livre, ano/modelo 2022/2023. / (Veículo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura)	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	-	10/07/2023	9 (nove) meses e 21 ( vinte e um) dias	48.523,32	_	_	_	33.90.39.00.00	22.396,76	-	22.396,76	22.396,76	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 072/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia e arquitetura. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	49.588.107/0001-91	EDLA T DOS SANTOS E SILVA - ME ( EDLA TÂMARA ENGENHARIA)	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	24.269,18	-	24.269,18	24.269,18	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 073/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia civil/ambiental. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	31.947,00	-	31.947,00	31.947,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 074/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia do trabalho. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	49.901.734/0001-30	ANGELICA DA SILVA SOARES GUIMARAES - ME (ASSG CONSULTORIA)	-	05/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 087/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em Arquitetura. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	43.090.336/0001-03	WILMAR TAVARES DA SILVA SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS	-	17/06/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	27.720,00	-	27.720,00	27.720,00	Andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2023 / CONTRATO Nº 090/2023	Contratação de serviços técnicos especializados em engenharia civil. / As descrições dos serviços a serem executados encontram-se descritos no item 4 do Projeto Básico anexado ao edital.	_	_	_	_	44.648.320/0001-28	ALFA ENGENHARIA E ASSESSORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LTDA	-	01/08/2023	12 (doze) meses	R$ 66,00/h	_	_	_	33.90.39.00	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	Reforma e ampliação da Escola Municipal Pedro Alves de Souza.	_	_	_	_	27.602.052/0001-94	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	-	27/06/2023	6 (seis) meses	396.475,91	_	60 (sessenta) dias	125.030,15	33.90.39.00	419.090,80	-	419.090,80	419.090,80	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023	Reforma e ampliação da Escola Municipal José Tenciano da Silva.	_	_	_	_	40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	03/08/2023	12 (doze) meses	1.906.012,95	_	_	_	4.4.90.51.00	227.550,50	-	227.550,50	227.550,50	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	23.593.622/0001-76	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	-	17/05/2023	12 (doze) meses	1.004.999,95	_	_	_	4.4.90.51.00	595.853,44	-	595.853,44	595.853,44	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023	Locação de veículo para manutenção preventiva e corretiva na iluminação pública.	_	_	_	_	31.506.321/0001-96	IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	-	04/07/2023	12 (doze) meses	73.200,00	_	_	_	33.90.39.00	30.500,00	-	30.500,00	30.500,00	Andamento
DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR / CONTRATO Nº 095/2023	Contratação de empresa de engenharia para levantamento topográfico planimétrico cadastral de uma área de 80.000m², nos bairros: Nova Esperança, Juarez Lopes, Novo Horizonte, Boa Vista e Sítio Imbiruçu, situada na zona urbana e rural do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	70.070.131/0001-20	TOPOTEC - TOPOGRAFIA, TECNOLOGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	-	14/08/2023	60 (sessenta) dias	19.920,00	_	60 (sessenta) dias	_	33.90.39.00	19.920,00	-	9.960,00	9.960,00	Andamento
DISPENSA SEM LICITAÇÃO Nº 004/2023 / CONTRATO Nº 100/2023	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação asfáltica na zona Urbana de Cupira-PE.	_	_	_	_	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELI	-	04/09/2023	60 (sessenta) dias	87.500,00	_	60 (sessenta) dias	_	4.4.90.51.00	87.500,00	-	30.000,00	30.000,00	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023	Locação de veículo poliguindaste e 10 (dez) caçambas estacionárias para coleta de resíduos sólidos de construção civil (Papa Metralha), sem motorista e sem combustível, com manutenção e quilometragem livre, tendo atuação na zona urbana e rural do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	47.159.816/0001-26	ISNALDY CANDIDO DE SOUZA LTDA ( CUPIRA ENTULHO)	-	18/10/2023	12 (doze) meses	98.899,92	_	_	_	33.90.39.00	8.241,66	-	8.241,66	8.241,66	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 053/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	19.299.794/0001-64	CONSTRUÇÃO COMÉRCIO S SERVIÇOS EIRELI	-	06/09/2023	12 (doze) meses	116.227,13	_	_	_	33.90.39.00	10.813,50	-	10.813,50	10.813,50	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 055/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	19.867.301/0001-45	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	06/09/2023	12 (doze) meses	645.834,46	_	_	_	33.90.39.00	57.958,87	-	57.958,87	57.958,87	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 058/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	48.926.352/0001-07	COMERCIAL RIO LONTRA	-	06/09/2023	12 (doze) meses	130.558,49	_	_	_	33.90.39.00	24.185,71	-	24.185,71	24.185,71	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 059/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	-	06/09/2023	12 (doze) meses	87.408,51	_	_	_	33.90.39.00	6.439,41	-	6.439,41	6.439,41	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 061/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	46.920.584/0001-14	MORAES E GODOY LTDA	-	06/09/2023	12 (doze) meses	40.950,00	_	_	_	33.90.39.00	9.750,00	-	9.750,00	9.750,00	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 062/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	36.673.446/0001-24	J. LAVANDOSKI FERRAGENS (JLA DISTRIBUIDORA)	-	06/09/2023	12 (doze) meses	19.948,44	_	_	_	33.90.39.00	3.984,36	-	3.984,36	3.984,36	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2023 / ATA Nº 063/2023	Sistema de Registro de Preço, para o fornecimento parcelado de Material de Construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulico, iluminação pública e EPIs.	_	_	_	_	46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	-	06/09/2023	12 (doze) meses	8.488,20	_	_	_	33.90.39.00	3.730,24	-	3.730,24	3.730,24	Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2023 / ATA Nº 126/2023	Sistema de o Sistema de Registro de Preço, para o eventual fornecimento parcelado de material de construção referente a itens desistentes do Processo 35/2023 Pregão Eletrônico 27/2023.	_	_	_	_	41.467.016/0001-96	MILLENIUM LICITAÇÕES LTDA	-	21/11/2023	12 (doze) meses	36.259,30	_	_	_	33.90.39.00	5.983,00	-	5.983,00	5.983,00	Andamento
DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR / CONTRATO Nº 082/2023	Contratação de Profissional especializado para elaboração de projeto estrutural, elétrico, hidrossanitárrio, SPDA e orçamento de duas piscinas e um anexo, conforme projeto arquitetônico, objetivando a obra de ampliação no complexo COMVIDA, situada na Zona Urbana do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	48.810.072/0001-20	KLEMMER ENGENHARIA LTDA	-	04/07/2023	60 (sessenta) dias	12.000,00	_	135 (cento e trinta e cinco) dias	_	33.90.39.00	12.000,00	-	0,00	0,00	Andamento
DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR / CONTRATO Nº 117/2023	Contratação de engenheir(a) especializado, para elaboração de projeto elétrico, hidráulico e sanitário, objetivando a obra de reforma e ampliação da Escola João Ayres situadanno município de Cupira/PE.	_	_	_	_	021.959.072-90	RENATA MARIA DA SILVA	-	20/10/2023	60 (sessenta) dias	2.941,45	_	_	_	3.3.90.36.00	2.941,45	-	2.941,45	2.941,45	Concluído
TP Nº 005/2021	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de urbanização de espaços públicos no município de Cupira-PE.	_	_	_	_	28.594.086/0001-47	CLOVIS DA LUZ FREIRE JÚNIOR ENGENHARIA - ME	-	11/04/2022	04 (quatro) meses	334.296,67	16 (dezesseis) meses	_	_	44.90.51.00	71.333,74	-	71.333,74	334.296,67	Concluido
DISPENSA	Contratação de empresa de engenharia para fiscalização de serviços de Saneamento Básico no Município de Cupira-PE.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	04/04/2022	09 ( nove) meses	32.100,00	_	_	_	3.3.90.39.00	3.566,66	-	3.566,66	32.099,94	Concluído
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do muro e reservatório da escola de 6 salas.	_	_	_	_	19.314.966/0001-21	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - ME	_	03/08/2022	04 (quatro) meses	222.871,22	_	_	43.568,64	4.4.90.51.00	0,00	-	0,00	266.439,84	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos grupos: I - Material Elétrico, II - Material de construção, III - Madeiramento.	_	_	_	_	19.771.678/0001-04	JOSEMARCIA GOMES DA SILVA - ME	_	14/02/2022	12 (doze) meses	400,00	_	_	_	33.90.39.00	0,00	-	0,00	320,00	Concluído
Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos grupos: I - Material Elétrico, II - Material de construção, III - Madeiramento.	_	_	_	_	21.094.103/0001-38	CARUARU CIMENTO LTDA	_	14/02/2022	12 (doze) meses	20.948,40	_	_	_	33.90.39.00	2.202,50	-	2.202,50	15.219,50	Concluído
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, material de construção, madeiramento destinado a Secretaria de Educação.	_	_	_	_	10.548.559/0001-04	ESTRUTURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	_	14/02/2022	12 (doze) meses	23.370,30	_	_	_	33.90.39.00	0,00	-	0,00	76.934,02	Concluído
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 / PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2022	Sistema de registro de preço para eventual fornecimento parcelado de , elétrico, material de construção, madeiramento destinado a Secretaria de Educação.	_	_	_	_	40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	_	14/02/2022	12 (doze) meses	6.372,62	_	_	_	3.3.90.30.00	5.040,06	-	5.040,06	5.040,06	Concluído
DISPENSA / Contrato nº 032/2023	Prestação de serviços de prifissional Técnico de Engenharia Civil para Elaboração de um projeto estrutural objetivando obra de ampliação na Escola Municipal José Tenciano, situada na zona urbana do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	120.095.364-95	LUIZA FERNANDO PEREIRA CAVALCANTE	-	13/02/2023	60 (sessenta) dias	3.400,00	_	_	_	33.90.36.00	3.400,00	-	3.400,00	3.400,00	Concluido
TP Nº 01/2019	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de construção de pavimentação granítico nas ruas Adelson Alves Figueiredo e Pedro Cândido da Silva, no Loteamento Moacir Soares, deste município.	_	_	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/12/2019	6 (seis) meses	107.771,06	_	18 (dezoito) meses	_	4.4.90.51.00	0,00	-	0,00	105.299,23	Concluída
CONTRATO Nº 023/2022	Locação de 02 (dois) veículo tipo passeio com km livre, sem combustível e sem motorista.	_	_	_	_	04.189.240/0001-37	I E S DA SILVA EIRELI	_	03/01/2022	12 (doze) meses	41.808,00	_	3 (três) meses	10.452,00	33.90.39.00	13.936,00	-	13.936,00	52.260,00	Concluído
TP Nº 002/2020	LOTE I - Construção de pavimentação granítica em diversas ruas do Bairro Juarez Lopes do município de Cupira-PE, com material e mão de obra por conta da empreiteira.	_	MDR / Contrat. Repasse nº / 885244/22019	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/11/2021	03 (tres) meses	248.930,14	_	9 (nove) meses	7.579,41	4.4.90.51.00	75.217,74	-	67.638,33	248.930,41	Concluído
TP Nº 002/2020	LOTE II - Construção de pavimentação granítica em diversas ruas do Bairro Santa Clara (LOTE II) do município de Cupira-PE, com material e mão de obra por conta da empreiteira.	_	MDR / Contrat. Repasse nº / 884591/22019	_	_	27.603.095/0001-94	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURA EIRELI	-	12/11/2021	03 (tres) meses	166.187,51	_	9 (nove) meses	7.254,48	4.4.90.51.00	54.882,36	-	47.627,88	166.187,81	Concluído
CONVITE Nº 001/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação em paralelepípedos graníticos no município de Cupira/PE.	_	_	_	_	40.391.402/001-89	L G CONSTRUÇÕES & ASSESSORIA LTDA	-	12/05/2022	12 (doze) meses	257.571,42	_	_	_	4.4.90.51.00	0,00	-	0,00	242.510,59	Concluido
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022 / CONVITE Nº 003/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de REFORMA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA e REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL.	_	_	_	_	41.063.409/0001-34	ALAILDO JOSÉ DE LIRA SILVA - ME (AJL CONSTRUTORA)	_	15/08/2022	6 (seis) meses	247.773,32	_	3 (três) meses	106.657,10	3.3.90.39.00	159.198,69	-	159.198,69	348.871,08	Concluido
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Modernização da Iluminação Pública bo Município de Cupira-PE.	_	FEM EMENDA	199.900,57	2.916,27	08.389.230/0002-87	ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO S/A	-	04/08/2022	6 (seis) meses	202.816,84	_	_	49.679,26	44.90.51.00	47.254,07	-	47.254,07	250.070,91	Concluído
Convite nº 004/2022	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma da Praça Academia das Cidades e Praça do CRAS no município de Cupira/PE - 2ª Etapa.	_	_	_	_	17.985.704/0001-63	FERREIRA E MORAIS LTDA-ME	-	08/12/2023	03 (três) meses	296.479,57	_	_	26.838,53	44.90.51.00.00	315.612,66	-	315.612,66	315.612,66	Concluido
DISPENSA / Contrato nº 019/2023	Prestação de serviço de profissional devidamente qualificado, para prestar serviços de engenharia em geral, incluindo fiscalização e acompanhamento das obra oriundas de convênios e contratos de repasse do FNDE no municipio de Cupira/PE, e obras realizadas mediante processo licitatório ou decorrentes da necessidade de manutenção (reparo, reforma e ampliação) das escolas da rede municipal de ensino.	_	_	_	_	082.942.464-41	EDLA TÂMARA DOS SANTOS	-	02/01/2023	02 (dois) meses	7.000,00	_	01 (um) mês	3.500,00	33.90.36.00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	Concluido
DISPENSA / Contrato nº 021/2023	Prestação de serviços de arquitetura em geral, inclusive revisão de projetos e acompanhamento das obras do município de Cupira/PE, e obras realizadas mediante processo licitatório, decorrentes da necessidade de manutenção (reparo, reforma e ampliação) das escolas da rede municipal de ensino.	_	_	_	_	094.454.644-78	KAYO ANDSON DE OLIVEIRA	-	02/01/2023	02 (dois) meses	4.800,00	_	01 (um) mês	2.400,00	33.90.36.00	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00	Concluido
DISPENSA / Contrato nº 025/2023	Prestação de serviços de consultoria e planejamento na área pública, desempenhando um papel fundamental para um traçado assertivo na tomada de decisões pautadas em princípios técnicos, promovendo assim maior fludez logísica, segurança e economia.	_	_	_	_	101.871.114-72	ADROALDO ERNANI RAMOS DE ANDRADE	-	02/01/2023	02 (dois) meses	7.000,00	_	01 (um) mês	3.500,00	33.90.36.00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	Concluido
DISPENSA / Contrato nº 026/2023	Contratação direta de empresa de engenharia para fiscalização de serviço de limpeza urbana.	_	_	_	_	45.750.144/0001-01	DANIEL V.S. SILVA - ME	-	05/01/2023	02 (dois) meses	7.000,00	_	01 (um) mês	3.500,00	33.90.39.00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	Concluido
DISPENSA / Contrato nº 037/2023	Prestação de serviços de profissional Técnico de Engenharia Civil para Elaboração de um projeto de instalações eleétricas e instalações hidrossanitárias, objetivando obra de ampliação na Escola Municipal José Tenciano, situada na zona urbana do município de Cupira-PE.	_	_	_	_	069.649.804-90	DANILO NUNES CARVALHO	-	13/03/2023	60 (sessenta) dias	4.000,00	_	_	_	33.90.36.00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	Concluido
00					TOTAL	12.321.992,91	0,00	12.217.858,86	27.872.263,40

Obs 01: O Contrato de Programa a gestão associada de serviços relativa à conservação ambiental, através da contratação de deposição/recepção no Aterro Sanitário do COMAGSUL, localizado no Sítio Juá, Zona Rural do Município de Altinho-PE, de rejeitos/sesíduos sólidos domiciliares, Classe II-A, gerados no MUnicípio de Cupira-PE, prestado por meio do CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DO AGRESTE E MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - COMAGSUL, inscrita no C.N.P.J nº 07.753.868/0001-01, não possui valor de contrato, o valor das medições são estimadas mediante a Clausula Sexta do Contrato , na qual descreve um valor unitário de R$60,00 por tonelada mais um acrescimo de R$600,00 a título de rateio específico.

Obs 02: Mediante a análise, foi verificado a mudança de nome fantasia da empresa FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.063.409/0001-34, onde agora se passa a chamar GRAND COMERCIO LTDA. A mesma possui uma ATA para o fornecimento parcelado de material de construção sendo distribuído através dos itens compostos de: material elétrico, ferragens, material de construção, hidráulicos, iluminação pública e epi's para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cupira e secretarias vinculadas, Fundo Municipal de Assistesecretaria de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, Conforme Ata de registro de preço nº 061/2022, Processo Licitatório nº 029/2022, Preão Eletrônico nº 018//2022.

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).